"Принято"

на заседании педагогического совета

МБОУ г. Астрахани «Гимназия №1»

Протокол № 2

«29» августа 2013 г.

"Утверждаю"

Директор МБОУ г. Астрахани

«Гимназия №1»

__               Муштакова Н. А.

Приказ №       от              _ 2013 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

г. Астрахани "Гимназия  № 1" обособленное подразделение «Дошкольное»

ДОРОЖНАЯ КАРТА

основных мероприятий  по обеспечению реализации Федерального закона от 29 декабря 2012 года №27Э-ФЗ

"Об образовании в Российской Федерации"

- Реализация Федерального закона от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования в работу МБОУ г Астрахани

«Гимназия № 1» обособленное подразделение «Дошкольное».

Цель: Обеспечение эффективности и качества образовательных услуг в период введения ФГОС и реализации «Закона об образовании РФ» в МБОУ г. Астрахани "Гимназия  № 1" обособленное подразделение «Дошкольное».

Задачи:

- Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования в работу МБОУ г. Астрахани "Гимназия  № 1" обособленное подразделение «Дошкольное» - Приведение программно-методического сопровождения образовательного процесса в ДОУ в соответствие с требованиями ФГОС и Законом «Об образовании в РФ».

- Кадровое обеспечение в соответствие с требованиями ФГОС и Законом «Об образовании в РФ».

- Разработка и внедрение системы оценки качества работы МБОУ.

- Введение эффективного контракта в МБОУ.

- Информационное и мониторинговое сопровождение внедрения ФГОС.

- Разработка основной образовательной программы МБОУ  г. Астрахани "Гимназия  № 1" обособленное подразделение «Дошкольное»с учётом ФГОС и примерной образовательной программы (прошедшей экспертизу Министерства образования и науки РФ).

Цель: Обеспечение МБОУ г. Астрахани "Гимназия  № 1" обособленное подразделение «Дошкольное» образовательной программой направленной на повышение эффективности и качества образовательных услуг.

Задачи:

- Разработка образовательной программы МБОУ г. Астрахани "Гимназия  № 1" обособленное подразделение «Дошкольное»;

- Обеспечение набором необходимой методической литературы;

- Получение педагогами ДОУ (через курсы, семинары, самосовершенствование) информации необходимой для разработки образовательной программы;

- Привлечение к разработке программы представителей науки, соц. партнёров, родительской общественности.

- Внедрение основной образовательной деятельности в работу МБОУ г. Астрахани "Гимназия  № 1" обособленное подразделение «Дошкольное»

Цель: Обеспечение эффективности и качества образовательных услуг в период внедрения образовательной программы МБОУ г. Астрахани "Гимназия  № 1" обособленное подразделение «Дошкольное»

Задачи:

- Внедрение образовательной программы МБОУ» г. Астрахани "Гимназия  № 1" обособленное подразделение «Дошкольное»;

- Информационное и мониторинговое сопровождение образовательной программы.

Приложение

к приказу от  ___.___2013г. № __

План-график мероприятий  ("ДОРОЖНАЯ КАРТА")

по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования (ФГОС ДО)

в МБОУ г. Астрахани «Гимназия№1» обособленное подразделение «Дошкольное» на 2013 – 2015 гг.

| № п/п | Направления деятельности, мероприятия | Сроки выполнения | Ожидаемый результат | Ответственные за выполнение | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Нормативно - правовое обеспечение внедрения ФГОС дошкольного образования |
| 1.1. | Изучение нормативно-правовой документации по регулированию внедрения ФГОС дошкольного образования | декабрь 2013г. | Формирование базы нормативно-правовой документации | Зам. зав. по УВР, ст. воспитатель |  |
| 1.2. | Разработка плана-графика мероприятий по внедрению ФГОС дошкольного образования в ДОУ | декабрь 2013г. | План-график | Ст. воспитатель |  |
| 1.3. | Разработка положения о рабочей группе по внедрению ФГОС дошкольного образования | декабрь 2013г. | Положение о рабочей группе | Зам. зав. по УВР |  |
| 1.4. | Утверждение плана-графика мероприятий по внедрению ФГОС дошкольного образования | январь 2014г. | Приказ ДОО | Директор |  |
| 1.5. | Разработка (корректировка) локальных актов, направленных на повышение качества дошкольного образования и регламентирующих установление заработной платы педагогических работников ДОУ, стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования. | I квартал 2014г. | Переработанное положение о выплатах стимулирующего характера, положение об эффективности деятельности педагогов | Зам. зав. по УВР |  |
| 1.6. | Разработка и приведение в соответствие локальных правовых актов, регламентирующих образовательную деятельность. | 2014 -2016 год | Создание нормативного банка локальных актов | Зам. зав. по УВР |  |
| 1.7. | Внесение изменений в должностные инструкции педагогов, включающие характер взаимодействия педагога с детьми, направленный на развитие способностей, стимулирование инициативности, самостоятельности и ответственности дошкольников. | II полугодие 2014г. | Обновленные должностные инструкции педагогов | Зам. зав. по УВР |  |
| 1.8. | Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками. | в случае изменений трудового договора | Дополнительные соглашения к трудовому договору | Зам. зав. по УВР |  |
| 1.9. | Формирование банка нормативно- правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО | В течение периода | Полная подборка документов | Ст. воспитатель |  |
| 2. | Организационно-методическое обеспечение внедрения ФГОС дошкольного образования |
| 2.1. | Создание рабочей группы по внедрению в образовательную деятельность ДОО федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования | декабрь 2013г. | Положение о рабочей группе по внедрению в образовательную деятельность ДОО ФГОС ДО. Приказ ДОО. | Зам. зав. по УВР, ст. воспитатель |  |
| 2.2. | Разработка и утверждение плана работы рабочей группы по внедрению ФГОС дошкольного образования. | январь 2014г. | План работы | Зам. зав. по УВР |  |
| 2.3. | Организация деятельности рабочей группы по внедрению ФГОС дошкольного образования. | по плану рабочей группы - 2014-2015 г.г | Протоколы заседаний рабочей группы | Ст. воспитатель |  |
| 2.4. | Определение потребности на обеспечение программно-методической литературой, наглядными пособиями, игрушками и средствами ИКТ в соответствии с ФГОС дошкольного образования. | ноябрь 2014г. | Методические рекомендации о базовом уровне оснащенности средствами обучения и воспитания для организации развивающей предметно- пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО | Ст. воспитатель |  |
| 2.5. | Создание и деятельность рабочей группы по внесению изменений и дополнений в основную образовательную программу ДОУ | 1 полугодие 2014 г., согласно плана рабочей группы | Протоколы заседаний рабочей группы | Зам. зав. по УВР, ст. воспитатель |  |
| 2.6. | Обсуждение и утверждение основной образовательной программы | сентябрь 2014г. | Наличие ООП ДО Приказ ДОУ | Зам. зав. по УВО |  |
| 2.7. | Разработка модели выпускника ДОО через изучение требований ФГОС к результатам освоения образовательной программы дошкольного образования, как целевых ориентиров дошкольного образования | До 01.09. 2014г. | Модель выпускника ДОО в соответствии с ФГОС ДО | Зам. зав. по УВР, рабочая группа |  |
| 2.8. | Внедрение ФГОС дошкольного образования в ДОО, реализующее основную образовательную программу дошкольного образования. | с 01.09.2014г. | Основная образовательная программа дошкольного образования | Зам. зав. по УВР, ст. воспитатель |  |
| 2.9. | Участие педагогических работников ДОО в семинарах, конференциях, вебинарах, совещаниях по проблемам внедрения ФГОС дошкольного образования на уровне города, Астраханской области, Российской Федерации | 2014-2015 | Пакет документов, свидетельства об участии | Зам. зав. по УВР, ст. воспитатель |  |
| 2.10. | Проведение разных форм методической работы в ДОО по внедрению и реализации ФГОС дошкольного образования: | 2014-2015гг | Пакет документов | Ст. воспитатель |  |
| 2.12.1 | Проведение консультации с педагогическими работниками на тему «Введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» | декабрь 2013г. | Материалы консультации, мультимедийная презентация | Ст. воспитатель |  |
| 2.12.2. | Организация работы постоянно действующего практико-ориентированного семинара для педагогов ДОО по теме «Содержание и технология внедрения ФГОС»: -«Психолого-педагогический аспект разработки и реализации взаимодействия с семьей в контексте коммуникации общения детей дошкольного образования»; - «Требования к условиям реализации образовательного процесса при введении ФГОС ДО»; - «Требования к структуре и результатам освоения ООП ДО»; - «Планирование воспитательно-образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО»; - «Изучение опыта внедрения ФГОС ДО в других ДОУ, других регионах»; - «Моделирование образовательной деятельности ДОУ с учетом методических рекомендаций и социального запроса родителей воспитанников»; - «Обеспечение преемственности начального и дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО». | 2014-2015 гг. | Формирование знаний и практических умений педагогических работников в области грамотного построения образовательной деятельности в условиях внедрения ФГОС ДО. Создание модели образовательного процесса в ДОУ с учетом преемственности начального и дошкольного образования | Ст. воспитатель |  |
| 2.12.3. | Подведение итогов работы по внедрению ФГОС ДО за отчетный период на педагогических советах ДОО | 2014-2015гг. | Аналитический материал | Зам. зав. по УВР |  |
| 2.12.4. | Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС | 2014-2015гг. | Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки | Зам. зав. по УВР, ст. воспитатель, педагог-психолог |  |
| 2.13. | Анкетирование родителей (выяснение мнения родителей о ФГОС ДО) | октябрь 2014г. | Аналитическая справка | Ст. воспитатель |  |
| 2.14. | Создание развивающей предметно- пространственной среды в групповых помещениях с учетом требований ФГОС ДО | В течение периода | Аналитическая справка | Воспитатели групп |  |
| 3. | Программно – методическое обеспечение внедрения ФГОС дошкольного образования |
| 3.1. | Разработка основной образовательной программы ДОО в связи с внедрением ФГОС к структуре и условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования | До 01.09. 2014г. | ООП ДО | Члены рабочей группы по внесению изменений и дополнений в ООП ДОУ |  |
| 3.2. | Внесение изменений в планирование воспитательно-образовательного процесса в соответствии с ФГОС | До 01.09. 2014г. | Планирования и проектирования воспитательно- образовательного процесса | Ст. воспитатель, члены рабочей группы по внедрению ФГОС ДО |  |
| 3.3. | Разработка и утверждение календарно-тематических планов педагогических работников на 2014-2015гг | До 01.09. 2014г. | Наличие календарно-тематических планов | Ст. воспитатель, члены рабочей группы по внедрению ФГОС ДО |  |
| 3.4. | Корректировка рабочих учебных программ по образовательным областям | 2014-2015гг | Рабочие учебные программы | Ст. воспитатель, рабочая группа |  |
| 3.5. | Разработка методических рекомендаций по организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО. | 2014-2015гг | Пакет документов | Ст. воспитатель, специалисты ДОО |  |
| 4. | Кадровое обеспечение внедрения ФГОС дошкольного образования |
| 4.1. | Анализ потребности ДОО в педагогических кадрах с учётом ФГОС ДО к структуре и условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования | 1 квартал 2014г. | Информационно- аналитический материал | Зам. зав. по УВР, ст. воспитатель |  |
| 4.2. | Разработка плана-графика повышения квалификации, подготовки и переподготовки педагогических работников ДОУ | январь 2014г. | План-график повышения квалификации | Ст. воспитатель |  |
| 4.3. | Направление на обучающие семинары, вебинары, курсы повышения квалификации для педагогических работников ДОО | 2014-2015гг. | Пакет документов | Ст. воспитатель |  |
| 4.4. | Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации педагогов по вопросам перехода ДОО на ФГОС ДО | Весь период | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС ДО | Зам. зав. по УВР, ст. воспитатель |  |
| 4.5. | Создание творческой группы по методическим проблемам, связанным с внедрением ФГОС ДО. | весь период | Ликвидация затруднений | Ст. воспитатель |  |
| 4.6. | Сетевое взаимодействие в рамках методических объединений города, образовательных порталов, сайтов | весь период | Получение, обобщение и распространение опыта работы | Педагогические работники |  |
| 4.7. | Изучение и распространение опыта педагогов ДОО по внедрению ФГОС ДО на уровне ДОО, города. Работа в методических объединениях города. | весь период | Накопление материалов в методической копилке ДОО. | Педагогические работники |  |
| 4.8. | Изучение нормативно-правовых документов, методических рекомендаций по внедрению ФГОС ДО в образовательную деятельность в процессе самообразования (с последующим обсуждением изученного материала на методических мероприятиях) | весь период | Повышение профессиональной компетентности педагогов вопросах внедрения ФГОС ДО | Педагогические работники |  |
| 5. | Информационно – методическое обеспечение внедрения ФГОС дошкольного образования |
| 5.1. | Использование инструктивно- методических писем и методических рекомендаций (федеральных, региональных) по вопросам внедрения ФГОС дошкольного образования | 2014-2015гг. | Выполнение рекомендаций | Зам. зав. по УВР, ст. воспитатель |  |
| 5.2. | Изучение в педагогическом коллективе базовых документов ФГОС ДО | июнь 2013г.-февраль 2014г. | Формирование понятийного словаря педагогов | Ст. воспитатель |  |
| 5.3. | Формирование сетевого взаимодействия по обеспечению преемственности начального и дошкольного образования в условиях реализации ФГОС | 2014 год | План перехода | Ст.воспитатель, члены рабочей группы по внедрению ФГОС ДО |  |
| 5.4. | Обеспечение доступа педагогическим работникам, переходящим на ФГОС ДО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных | весь период | Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов. Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОУ «ФГОС ДО» | Ст. воспитатель, администратор официального сайта МБОУ «Гимназия №1» |  |
| 5.5. | Анализ результатов освоения образовательных программ дошкольной ступени обучения. Определение их соответствия требованиям ФГОС | декабрь 2014г., май, декабрь 2015г. | Диагностичекие материалы. Определение необходимых изменений в модели образовательной системы ОУ | Ст. воспитатель |  |
| 5.6. | Создание в методическом кабинете информационного пространства по материалам ФГОС ДО. | постоянно | Банк материалов, электронных сборников, литературы, пособий | Ст. воспитатель |  |
| 6. | Информационное обеспечение внедрения ФГОС дошкольного образования |
| 6.1. | Создание тематической страницы «ФГОС дошкольного образования» на официальном сайте ДОО. | январь 2014г. | Тематическая страница на официальном сайте | Администратор сайта, ст. воспитатель |  |
| 6.2. | Размещение материалов по вопросам внедрения ФГОС дошкольного образования на сайте ДОО, информационных уголках для родителей | постоянно | Информация на сайте, в уголках для родителей | Ст. воспитатель, администратор сайта, воспитатели групп |  |
| 6.3. | Оформление информационного стенда о внедрении и реализации ФГОС ДО в образовательный процесс ДОО | 2014-2015гг. | Постоянное обновление информации | Ст. воспитатель, члены рабочей группы по внедрению ФГОС ДО |  |
| 7. | Контроль за внедрением ФГОС дошкольного образования |
| 7.1. | Мониторинг готовности ДОО к внедрению ФГОС дошкольного образования | 01.09.2014г. | Формирование данных о готовности ДОО к внедрению ФГОС дошкольного образования | Зам. зав. по УВР, ст. воспитатель |  |
| 7.2. | Мониторинг уровня сформированности профессиональной компетенции педагогов ДОО в соответствии с ФГОС ДО | 01.09.2014 г. | Диагностические карты | Ст. воспитатель, педагог-психолог |  |
| 7.6. | Контроль: - выполнения плана-графика мероприятий по внедрению ФГОС ДО в 2014-2015 годах; - выполнения плана – графика повышения квалификации, подготовки и переподготовки педагогических работников ДОО; - заказа и приобретения методической литературы. | 2014-2015гг. | Информационные справки | Зам. зав. по УВР, ст. воспитатель | . |
| 7.7. | Мониторинг результативности и эффективности повышения квалификации педагогических работников путем курсовой подготовки, самообразования, системы участия в методических мероприятиях и конкурсах. | июнь, декабрь 2014 | Аналитический материал | Зам. зав. по УВР, ст. воспитатель |  |
| 8. | Создание материально – технического обеспечения внедрения ФГОС дошкольного образования |
| 8.1. | Анализ состояния материально- технического, учебно-материального, информационно-методического обеспечения ДОО в соответствии с ФГОС ДО к условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования и требованиям к развивающей предметно- пространственной среде | II квартал 2014г. | Аналитический материал. Внесение изменений в образовательную программу. | Ст. воспитатель, члены рабочей группы по внедрению ФГОС ДО |  |
| 8.3. | Создание условий реализации ФГОС дошкольного образования в ДОО | сентябрь 2014г. | Соответствие ФГОС дошкольного образования | Зам. зав. по УВР |  |
| 8.4. | Привлечение дополнительных средств в ДОО для осуществления деятельности по совершенствованию материально- технических, учебно-материальных, медико-социальных, информационно- методических, психолого-педагогических, финансовых, кадровых условий | весь период | Привлечение дополнительных средств. | Ст. воспитатель |  |
| 8.5. | Обеспечение обновления ДОО в соответствии с требованиями ФГОС к минимальной оснащенности учебного процесса. | поэтапно | Определение необходимых изменений в оснащенности ДОО с учетом требований ФГОС. Информационная справка | Зам. зав. по УВР, ст. воспитатель |  |
| 8.6. | Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ДОО. | весь период | Приведение в соответствие материально-технической базы для реализации ООП с требованиями ФГОС. Информационная справка | Зам. зав. по УВР |  |
| 8.7. | Обеспечение ДОО печатными и электронными образовательными ресурсами | весь период | Оснащенность библиотеки необходимыми учебными, справочными пособиями, художественной литературой. Информационная справка | Зам. зав. по УВР |  |
| 8.8. | Приобретение методической литературы в соответствии с ФГОС ДО. | весь период | Приобретение УМК | Ст. воспитатель |  |
| 8.9. | Определение финансовых затрат (объем, направление) на подготовку и переход на ФГОС ДОУ | ноябрь-декабрь 2014г. | Проект бюджета на 2015г с учетом финансовых затрат на внедрение ФГОС ДО | Зам. зав. по УВР |  |