*1.3. План-график (сетевой график) выполнения работ.*

|  |
| --- |
| **План-график выполнения работ** |
| **Год выполнения** | **Перечень мероприятий и взаимосвязанных действий по их выполнению** | **Срок (период) выполнения отдельного действия** |
| **1** | **2** | **3** |
| **2016** | **1.Формирование в ОО нормативно-правовой и организационно - методической базы инновационной деятельности (с использованием ресурса партнеров проекта)** |
| Разработка структуры специального блога для партнеров и перспективных целевых групп на сайте Гимназии  | До 01.08 |
| Проект положения о стажировке по реализации технологиидеятельностного метода. | До 15.08 |
| Разработка программ стажировок на базе Гимназии (по разным направлениям) для педагогов ОО разных целевых групп. | До 25.08 |
| Разработка модельного проекта функционала возможных участников группы сопровождения инновационного проектана уровне ОО. | До 15.09 |
| Модельный проект договора о сотрудничестве между ОО (партнерами и разными целевыми группами). | До 01.10 |
| Разработка модельных проектов анкет и их запуск (после экспертной оценки и доработки, при необходимости, научно-методическими партнерами) для руководителей ОО, педагогов, родителей (законных представителей), ориентированных на оценку эффективности инициативного инновационного проекта. | С 15.09 по 01.10 |
| Положение (проект) о методическом сетевом сообществе учителей и ОО, использующих образовательные технологии деятельностного типа и предоставление его к рассмотрению органам управления образования на муниципальном и региональном уровнях. | До 01.11 |
| Организационные мероприятия по подготовке к межрегиональной научно-практическая конференции с участием сети школ, реализующих технологию деятельностного метода обучения по теме: «Достижение современного качества образования средствами дидактической системы деятельностного метода Л.Г.Петерсон: опыт работы сетевых площадок «Школа 2000…» (очное и заочное участие): * формирование оргкомитета (до 01.10),
* подготовка информационного письма (до 15.10),
* разработка проекта программы (до 15.11).
 | До 15.11 |
| Разработка примерной структуры специального регионального сайта для инициируемого сетевого сообщества учителей ОО, осваивающих ТДМ и предоставление его к рассмотрению органам управления образования на муниципальном и региональном уровнях.  | До 15.11 |
| Проект положения о региональном ресурсно-методическом центре ТДМ. | До 01.12 |
| **2. Обеспечение профессионального роста педагогов, осваивающих ТДМ** |
| Подготовка обучающей команды учителей-методистов на базе Гимназии №1 (обучающий семинар с привлечением ресурсов партнера проекта - НОУ «Институт системно-деятельностной педагогики» и ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования»). | До 15.09. |
| Установочный обучающий семинар для учителей ОО Астраханской области (партнеров и разных целевых групп)на базе ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования» (с привлечением кадровых и методических ресурсов НОУ ДПО «Институт системно-деятельностной педагогики » и/или ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования»; обучающей команды учителей-методистов Гимназии). | До 01.10 |
| Стажировка на базе Гимназии по освоению и внедрению образовательной технологии деятельностного типа для учителей ОО партнёров (региона и РФ), преподавателей и студентов ГАПОУ АО «АСПК».  | Октябрь-декабрь (план-график формируется по согласованию с партнерами и целевыми группами) |
| Организация и проведение муниципального и регионального семинаров (при координационной и содержательной поддержке ГАО «Институт развития образования») для учителей г. Астрахани и Астраханской области с привлечением ресурсов ОО, соисполнителей ФИП НОУ «Институт системно-деятельностнойпедагогики». | Октябрь - ноябрь |
| Организация на базе ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования» и Гимназии (как стажировочной площадки) курсов повышения квалификации для педагогов, реализующих ООП НОО и ООП ООО (с привлечением кадровых и методических ресурсов НОУ «Институт системно-деятельностной педагогики»). | Ноябрь |
| Обучение педагогов Гимназии на базе НОУ «Институт системно-деятельностной педагогики» на курсах повышения квалификации разного уровня («учитель-практик» (не менее 3), «учитель – наставник» (не менее 5), «учитель-методист» (не менее 8)). | Октябрь - декабрь |
| **3.Распостронение инновационной деятельности** |
| Запуск работы блога на сайте Гимназии с размещением на нем, в том числе, сценариев и видео уроков учителей Гимназии, учителей внедряющих ТДМ. | Сентябрь |
| Диссеминация опыта учителей Гимназии в рамках стажировок, семинаров, курсов (см. п.2). | Сентябрь-декабрь |
| Проведение вебинаров (не менее 2) в рамках открытого вебинария «Обеспечение требований ФГОС ОО средствами технологии деятельностного метода Л.Г.Петерсон» НОУ «Институт системно-деятельностной педагогики»:- «Надпредметный курс «Мир деятельности» как содержательный компонент мотивирующего пространства образовательной организации»;- «Повышение результативности образовательного процесса средствами использования технологии деятельностного метода Л.Г.Петерсон». | ОктябрьДекабрь |
|  | Создание видеороликов: -для проведения обучающих мероприятий проекта -2; не менее 10 минут каждый;- отчетный ролик о результатах инновационной деятельности Гимназии в рамках мероприятия 2.3. ФЦПРО на 2016-2020 (1; не менее 5 минут). | ОктябрьНоябрь  |
| Проведение, при организационно-методической поддержке НОУ «Институт системно-деятельностной педагогики» и ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования», очно-заочной межрегиональной научно-практическая конференции «Достижение современного качества образования средствами дидактической системы деятельностного метода Л.Г.Петерсон: опыт работы сетевых площадок» (рабочее название); с последующими выпуском сборника материалов. Конференция предполагает широкое участие ОО, реализующих технологии обучения и воспитания деятельностного типа.  | Декабрь |
|  | Разработка, при консалтинговой поддержке ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования» и НОУ «Институт системно-деятельностной педагогики», структурно-функциональной (структурно-содержательной) моделисоздания и развития методической сети по диссеминации эффективных технологий инициативного инновационного проекта в муниципальной системе образования (в системе образования субъекта Астраханской области); предоставление результатов разработки(в формате инициативной аналитической записки или МР) в органы управления образованием соответствующего уровня.  | Декабрь |
|  | **4. Управление реализацией проекта** |  |